## К прил 3 расш. меропр.
Утверждён постановлением администрации ЗАТО Александровск от "21" августа 2014г. № 2103
План реализации мероприятий муниципальной программы "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан ЗАТО Александровск" на 2014 - 2016 годы
№ п/п | Подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (руб., коп.) | [5 empty] | Ожидаемые конечные результаты и показатели | Соисполнители, участники
|  |  | Годы реализации | Всего | МБ | ОБ | ФБ | ВБС
| Программа "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан ЗАТО Александровск" на 2014 - 2016 годы | 2014-2016 гг. | Всего | 14214380 | 13224380 | 0 | 990000 | 0
|  |  | 2014 | 6080800 | 5090800 | 0 | 990000 | 0
|  |  | 2015 | 1550824 | 1550824 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 6582756 | 6582756 | 0 | 0 | 0
1. | Задача 1 "Создание условий для беспрепятственного доступа к приоритетным услугам и объектам социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения" | 2014-2016 гг. | Всего | 14214380 | 13224380 | 0 | 990000 | 0 |  | Управление образования администрации ЗАТО Александровск, Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск, Администрация ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 6080800 | 5090800 | 0 | 990000 | 0
|  |  | 2015 | 1550824 | 1550824 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 6582756 | 6582756 | 0 | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие 1.1 Адаптация муниципальных учреждений образования (устройство пандусов, поручней, расширение дверных проемов, реконструкция мест общего пользования) | 2014, 2016 гг. | Всего | 3550000 | 3250000 | 0 | 300000 | 0 | Создание условий доступности для инвалидов и других МГН в муниципальных учреждений образования | Управление образования администрации ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 1800000 | 1500000 | 0 | 300000 | 0
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | 0
| Установка пандусов в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей | 2014, 2016 гг. | Всего | 2050000 | 1750000 | 0 | 300000 | 0 | Кол-во адаптированных учреждений | Управление образования администрации ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 700000 | 400000 | 0 | 300000 | 0 | 2
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 3
| - МБДОУ ДС № 5 "Звездочка" г. Полярный ЗАТО Александровск | 2014 г. | Всего | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 |  | Управление образования администрации ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - МАОУ ДОД ЦДОД г. Полярный ЗАТО Александровск | 2014 г. | Всего | 600000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 |  | Управление образования администрации ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 600000 | 300000 | 0 | 300000 | 0
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - МБОУ ООШ № 1 г. Полярный ЗАТО Александровск | 2016 г. | Всего | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 |  | Управление образования администрации ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0
| - МБДОУ ДС № 5 "Звездочка" г. Полярный ЗАТО Александровск | 2016 г. | Всего | 450000 | 450000 |  |  |  |  | Управление образования администрации ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 0 | 0
2015
|  |  | 2016 | 450000 | 450000
| - МБДОУ ДС № 8 г. Снежногорск ЗАТО Александровск | 2016 г. | Всего | 450000 | 450000 |  |  |  |  | Управление образования администрации ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 0 | 0
2015
|  |  | 2016 | 450000 | 450000
| Реконструкция туалетных комнат в образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей | 2014 г. | Всего | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | Кол-во реконструированных объектов | Управление образования администрации ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - МБОУ ООШ № 279 г. Гаджиево ЗАТО Александровск | 2014 г. | Всего | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 |  | Управление образования администрации ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - МБОУ ООШ № 269 г. Снежногорск ЗАТО Александровск | 2014 г. | Всего | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 |  | Управление образования администрации ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - МБОУ ДОД ДДТ г. Снежногорск ЗАТО Александровск | 2014 г. | Всего | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 |  | Управление образования администрации ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция дверных проемов в образовательных учреждениях | 2014, 2016 гг. | Всего | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | Кол-во реконструированных объектов | Управление образования администрации ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 2
| - МБДОУ ДС № 5 "Звездочка" г. Полярный ЗАТО Александровск | 2014 г. | Всего | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 |  | Управление образования администрации ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - МБДОУ ДС № 56 г. Полярный ЗАТО Александровск | 2016 г. | Всего | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 |  | Управление образования администрации ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0
| - МБДОУ ДС № 8 г. Снежногорск ЗАТО Александровск | 2016 г. | Всего | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 |  | Управление образования администрации ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0
1.2. | Основное мероприятие 12. Адаптация муниципальных учреждений культуры (устройство пандусов, поручней, ,установка кнопок вызова, капитальный ремонт помещений для беспрепятственного доступа) | 2014-2016гг. | Всего | 4688000 | 4498000 | 0 | 190000 | 0 | Создание условий доступности для инвалидов и других МГН в муниципальных учреждений культуры | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 1898000 | 1708000 | 0 | 190000 | 0
|  |  | 2015 | 720000 | 720000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 2070000 | 2070000 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектно-сметной документации | 2014, 2015 гг. | Всего | 1521000 | 1521000 | 0 | 0 | 0 | Кол-во реконструированных объектов | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 891000 | 891000 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  | 2015 | 630000 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МБУК "ЦТиД г.Гаджиево" ЗАТО Александровск | 2014 г. | Всего | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МБУК "ЦКС г. Полярный" ЗАТО Александровск | 2014-2015гг. | Всего | 1201000 | 1201000 | 0 | 0 | 0 |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 571000 | 571000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 630000 | 630000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МБУК "ЦБС г. Полярный" ЗАТО Александровск | 2014 г. | Всего | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МБУК "МИБС г. Гаджиево" ЗАТО Александровск | 2014 г. | Всего | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка в учреждениях культуры пандусов, поручней, перил, ремонт уличных лестниц | 2014-2016 гг. | Всего | 1137000 | 947000 | 0 | 190000 | 0 | Кол-во адаптированных учреждений | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 767000 | 577000 | 0 | 190000 | 0 | 3
|  |  | 2015 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 2016 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 1
| МБУК "ЦБС г. Полярный" ЗАТО Александровск | 2014 г. | Всего | 390000 | 200000 | 0 | 190000 | 0 |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 390000 | 200000 | 0 | 190000 | 0
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МБУК "МИБС г. Гаджиево" ЗАТО Александровск | 2014 г. | Всего | 163000 | 163000 | 0 | 0 | 0 |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 163000 | 163000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МБУК "ЦТ и Д г. Гаджиево" ЗАТО Александровск | 2014-2016гг. | Всего | 584000 | 584000 | 0 | 0 | 0 |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 214000 | 214000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0
| Проведение капитального ремонта помещений учреждений культуры для беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения | 2014, 2015 гг. | Всего | 1960000 | 1960000 | 0 | 0 | 0 | Кол-во адаптированных обектов | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 1740000 | 1740000 | 0 | 0 | 0 | 1
| МБУК "ЦТ и Д г. Гаджиево" ЗАТО Александровск | 2014 г. | Всего | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МБУК "ЦКС г. Полярный" ЗАТО Александровск | 2016 г. | Всего | 1740000 | 1740000 | 0 | 0 | 0 |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 1740000 | 1740000 | 0 | 0 | 0
| Оборудование входа объектов социальной инфраструктуры системой звукового оповещения (кнопкой вызова) | 2014, 2015 гг. | Всего | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | Кол-во оснащенных обектов | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 1
| МБУК "ЦТ и Д г. Гаджиево" ЗАТО Александровск | 2014 г. | Всего | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МБУК "ЦБС г. Полярный" ЗАТО Александровск | 2016 г. | Всего | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0
1.3. | Основное мероприятие 1.3 Адаптация муниципальных учреждений образования в сфере культуры (устройство пандусов, поручней, расширение дверных проемов, реконструкция мест общего пользования) | 2014, 2015 гг. | Всего | 240000 | 180000 | 0 | 60000 | 0 | Создание условий доступности для инвалидов и других МГН в муниципальных учреждений образования в сфере культуры | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 180000 | 120000 | 0 | 60000 | 0
|  |  | 2015 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка пандусов в учреждениях образования в сфере культуры | 2014, 2015 гг. | Всего | 240000 | 180000 | 0 | 60000 | 0 | Кол-во адаптированных учреждений | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 180000 | 120000 | 0 | 60000 | 0 | 1
|  |  | 2015 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МБОУ ДОД "ДМШ г. Снежногорск" ЗАТО Александровск | 2014 г. | Всего | 180000 | 120000 | 0 | 60000 | 0 |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 180000 | 120000 | 0 | 60000 | 0
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МБОУ ДОД "ДШИ г.Полярный" ЗАТО Александровск | 2015 г. | Всего | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Основное мероприятие 1.4. Информационная и просветительская деятельность, направленная на преодоление социальной разобщенности и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнендеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | 2014-2016 гг. | Всего | 1750000 | 1410000 | 0 | 340000 | 0 | Создание условий доступности информации для инвалидов и других МГН в муниципальных учреждений культуры | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 980000 | 640000 | 0 | 340000 | 0
|  |  | 2015 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 680000 | 680000 | 0 | 0 | 0
| Приобретение специализированного оборудования в том числе и компьютерного для обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения | 2014-2016 гг. | Всего | 1750000 | 1410000 | 0 | 340000 | 0 | Кол-во оснащенных учреждений | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 980000 | 640000 | 0 | 340000 | 0 | 3
|  |  | 2015 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | 2016 | 680000 | 680000 | 0 | 0 | 0 | 1
| МБУК "ЦКС г. Полярный" ЗАТО Александровск | 2014, 2015 гг. | Всего | 1060000 | 1000000 | 0 | 60000 | 0 |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 560000 | 500000 | 0 | 60000 | 0
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0
| МБУК "ЦБС г. Полярный" ЗАТО Александровск | 2014-2016 гг. | Всего | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0
| МБУК "ОГБ "Центр-Книга" г. Снежногорск" ЗАТО Александровск | 2014 г. | Всего | 370000 | 90000 | 0 | 280000 | 0 |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 370000 | 90000 | 0 | 280000 | 0
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Основное мероприятие 1.5. Улучшение положения и качества жизни инвалидов и других МГН | 2014-2016 гг. | Всего | 3586380 | 3586380 | 0 | 100000 | 0 | Создание условий для улучшения положения и качества жизни инвалидов и других МГН | Администрациия ЗАТО Александровск, Управление образования ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 1022800 | 1022800 | 0 | 100000 | 0
|  |  | 2015 | 580824 | 580824 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 1982756 | 1982756 | 0 | 0 | 0
| Компенсация расходов по оплате стоимости проезда отдельным категориям граждан (гражданам, находящимся на хроническом гемодиализе) | 2014-2016 гг. | Всего | 1536900 | 1536900 | 0 | 0 | 0 | Кол-во получателей | Администрациия ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 512300 | 512300 | 0 | 0 | 0 | 11
|  |  | 2015 | 512300 | 512300 | 0 | 0 | 0 | 11
|  |  | 2016 | 512300 | 512300 | 0 | 0 | 0 | 11
| Оказание единовременной денежной материальной помощи к Международному Дню пожилого человека | 2014, 2016 гг. | Всего | 235000 | 235000 | 0 | 0 | 0 | Кол-во получателей | Администрациия ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 117500 | 117500 | 0 | 0 | 0 | 391
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 117500 | 117500 | 0 | 0 | 0 | 391
| Проведение мероприятий, посвященных Международному Дню инвалидов | 2014-2016 гг. | Всего | 784480 | 784480 | 0 | 0 | 0 | Кол-во мероприятий | Администрациия ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 163000 | 163000 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  | 2015 | 68524 | 68524 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  | 2016 | 552956 | 552956 | 0 | 0 | 0 | 3
| Оснащение муниципальных учреждений образования спортивным оборудованием для занятий с детьми-инвалидами | 2014, 2015 гг. | Всего | 1050000 | 950000 | 0 | 100000 | 0 | Кол-во оснащенных учреждений | Управление образования ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 250000 | 150000 | 0 | 100000 | 0 | 2
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 6
| МБДОУ ДС № 8 "Якорек" г. Снежногорск ЗАТО Александровск | 2014, 2015 гг. | Всего | 150000 | 150000 | 0 | 100000 | 0 |  | Управление образования ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0
|  |  | 2015 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0
| МБДОУ № 6 "Светлячок"" г. Гаджиево ЗАТО Александровск | 2014 г. | Всего | 50000 | 50000 |  |  |  |  | Управление образования ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 50000 | 50000
|  |  | 2015 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 0 | 0
| МБОУ ДОД ДДТ г. Снежногорск ЗАТО Александровск | 2016 г. | Всего | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 |  | Управление образования ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0
| МАБОУ ДОД ДДТ г. Гаджиево ЗАТО Александровск | 2016 г. | Всего | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 |  | Управление образования ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0
| МБОУ ДОД ДЮСШ г. Снежногорск ЗАТО Александровск | 2016 г. | Всего | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 |  | Управление образования ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0
| МБОУ ДОД ДЮСШ г. Гаджиево ЗАТО Александровск | 2016 г. | Всего | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 |  | Управление образования ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0
| МБОУ ДОД ДЮСШ г. Полярный ЗАТО Александровск | 2016 г. | Всего | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 |  | Управление образования ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0
| Оснащение муниципальных учреждений образования специальным реабилитационным оборудованием для занятий с детьми-инвалидами | 2014 г. | Всего | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | Кол-во оснащенных учреждений | Управление образования ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МБДОУ ДС № 5 "Звездочка" г. Полярный ЗАТО Александровск | 2015 г. | Всего | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |  | Управление образования ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МБДОУ ДС № 56 г. Полярный ЗАТО Александровск | 2015 г. | Всего | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 |  | Управление образования ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Основное мероприятие 1.6. Оказание экономической поддержки в виде субсидий социально ориентированным некомерческим организациям инвалидов | 2014-2016 гг. | Всего | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов субсидий | Администрация ЗАТО Александровск
|  |  | 2014 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0