## Приложение
Приложение № 1 к Программе утверждено постановление администрации ЗАТО Александровск от " "_______2013 № ____
Перечень мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО Александровск на 2013-2015 годы»
№ п/п | Задача, наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. |  |  |  | Показатели результативности выполнения мероприятий
[5 empty] | Всего 2013-2015 | 2013 | 2014 | 2015 | Наименование показателя | Ед.изм. | Базовое значение | 2013 | 2014 | 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Цель- Создание безопасных условий для движения на автодорогах и улицах ЗАТО Александровск, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, снижение аварийности и дорожно-транспортного травматизма
Задача 1. Информационное обеспечение населения ЗАТО Александровск в области безопасности дорожного движения
1.1 | Проведение совместно со СМИ регулярных тематических передач, посвященных проблемам безопасности дорожного движения, размещение информационных материалов в средствах массовой информации ЗАТО Александровск | ОГИБДД, МКУ "ИТ", МКПИ "А-медиа" | ежемесячно 2013-2015 | финансирование не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | кол-во мероприятий | шт. | 12 | 12 | 12 | 12
| Итого по задаче 1: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
2.1 | Выпуск буклетов по ПДД в рамках акции "Внимание дети" (распространение) | ИМЦ | 2013-2015 | МБ (УО) | 32000 | 12000 | 10000 | 10000 | количество распространенных буклетов | шт. | 0 | 300 | 250 | 200
2.2 | Приобретение обучающих игр по правилам дорожного движения, игрушек, учебного наглядного оборудования, наглядных пособий и литературы. | ДОУ, СОШ, МБОУ ДОД, МАОУ ДОД | 2013-2015 | МБ (УО) | 405300 | 224300 | 118300 | 62700 | количество приобр.оборудования и пособий | шт. | 0 | 506 | 256 | 145
|  |  |  | ВБС (УО) | 25200 | 13700 | 1500 | 10000
2.3 | Приобретение и распространение в среде дошкольников и учащихся младших классов световозвращающих приспособлений (подвесок, значков, наклеек) | СОШ, ДОУ, ИМЦ | 2013-2015 | МБ (УО) | 77500 | 6500 | 5500 | 65500 | охват дошкольников и учащихся младших классов световозвращающими приспособлениями | % | 100 | 100 | 100 | 100
2.4 | Приобретение велосипедов, самокатов | ООШ №1, СОШ № 266, ДС № 1 "Якорек" | 2013 | МБ (УО) | 13000 | 13000 | 0 | 0 | кол-во приобретенного оборудования | единиц | 0 | 4 | 0 | 2
|  |  |  | ВБС (УО) | 10000 | 5000 | 0 | 5000
2.5 | Приобретение автоматизированного автодрома | ДДТ, Гаджиево | 2014 | ВБС (УО) | 35000 | 0 | 35000 | 0 | кол-во приобретенного оборудования | единиц | 0 | 0 | 1 | 0
2.6 | Наглядное оборудование: дорожные знаки, игровой светофор, самокаты. | ЦКС г.Полярного | 2013-2015 | МБ (УКСиМП) | 63000 | 20000 | 21000 | 22000 | кол-во экземпляров | единиц | 4 | 4 | 4 | 4
Лист 2
№ п/п | Задача, наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. |  |  |  | Показатели результативности выполнения мероприятий
[5 empty] | Всего 2013-2015 | 2013 | 2014 | 2015 | Наименование показателя | Ед.изм. | Базовое значение | 2013 | 2014 | 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
2.7 | Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма: | ИМЦ | 2013-2015 | МБ (УО) | 105000 | 43000 | 20000 | 42000 | кол-во мероприятий | единиц | 6 | 6 | 6 | 6
в том числе:
2.7.1. | - городской слет-соревнование "Безопасное колесо" | ИМЦ | 2013-2015 | МБ (УО) | 70000 | 25000 | 20000 | 25000 | кол-во мероприятий | единиц | 2 | 2 | 2 | 2
2.7.2. | - конкурс-соревнование "Колесико безопасности" среди детских образовательных учреждений | ИМЦ | 2013.2015 | МБ (УО) | 30000 | 15000 | 0 | 15000 | кол-во мероприятий | единиц | 1 | 1 | 1 | 1
2.7.3. | - организация тематических мероприятия с привлечением сотрудников ГИБДД, проведение конкурса информационных уголков по профилактике ПДД | ИМЦ, ДОУ, СОШ | 2013-2015 | МБ (УО) | 5000 | 3000 | 0 | 2000 | кол-во мероприятий | единиц | 3 | 3 | 3 | 3
2.8. | Культурно-массовые мероприятия (беседы, познавательные программы, лектории, викторины, КВН и др.) | ЦКС г.Полярный, ЦТиД г.Гаджиево, ГДК "Современник" г.Снежногорск | 2013-2015 | МБ (УКСиМП) | 90000 | 30000 | 30000 | 30000 | кол-во мероприятий | единиц | 40 | 40 | 45 | 45
2.9. | Цикл мероприятий «Школа безопасности» | ЦКС г.Полярного, ЦТиД г.Гаджиево, ГДК "Современник" г.Снежногорск | 2013-2015 | МБ (УКСиМП) | 90000 | 30000 | 30000 | 30000 | кол-во мероприятий | единиц | 40 | 40 | 45 | 45
2.10 | Игра-марафон «Геймовер» (1 этап) | ЦГПВМ | 2013-2015 | МБ (УКСиМП) | 15000 | 3000 | 6000 | 6000 | кол-во молодых людей участвующих в мероприятиях | чел. | 0 | 80 | 90 | 100
2.11 | Социальный проект «Азбука безопасности» | ЦГПВМ | 2013-2015 | МБ (УКСиМП) | 30000 | 10000 | 10000 | 10000 | кол-во молодых людей участвующих в мероприятиях | чел. | 0 | 80 | 90 | 100
2.12 | Игра-марафон «Геймовер» (2 этап) | ЦГПВМ | 2013-2015 | МБ (УКСиМП) | 15000 | 3000 | 6000 | 6000 | кол-во молодых людей участвующих в мероприятиях | чел. | 0 | 80 | 90 | 100
2.13 | Игра-практикум "Дорога в школу и домой- безопасный путь". | ЦГПВМ | 2013-2015 | МБ (УКСиМП) | 27000 | 9000 | 9000 | 9000 | кол-во молодых людей участвующих в мероприятиях | чел. | 0 | 80 | 90 | 100
2.14 | Стационарная игра "Внимание! Опасность" (МСК) | ЦГПВМ | 2013-2015 | МБ (УКСиМП) | 27000 | 9000 | 9000 | 9000 | кол-во молодых людей участвующих в мероприятиях | чел. | 0 | 80 | 90 | 100
Лист 3
№ п/п | Задача, наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования,руб. |  |  |  | Показатели результативности выполнения мероприятий
[5 empty] | Всего 2013-2015 | 2013 | 2014 | 2015 | Наименование показателя | Ед.изм. | Базовое значение | 2013 | 2014 | 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
2.15 | Детский дорожный марафон "Светофор" | ЦГПВМ | 2013-2015 | МБ (УКСиМП) | 65000 | 25000 | 20000 | 20000 | кол-во молодых людей участвующих в мероприятиях | чел. | 0 | 100 | 110 | 120
2.16 | Выставки детского рисунка «Наш друг - светофор» (обучающиеся группы подготовки и 1 класса, обучающиеся художественного отделения) | ДМШ г.Гаджиево, ДШИ г.Полярный | 2013-2015 | финансирование не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | кол-во участников | чел. | 70 | 70 | 80 | 80
2.17 | Лекции-беседы с обучающимися группы подготовки и младших классов «Правила движения знаем как таблицу умножения» | ДМШ г.Гаджиево, ДМШ г.Снежногорск, ДШИ г.Полярный | 2013-2015 октябрь, апрель | финансирование не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | количество мероприятий | единиц | 30 | 30 | 40 | 40
2.18 | Проведение книжных выставок | ОГБ "Центр-книга" г.Снежногорск, МИБС г.Гаджиево, ЦБС г.Полярный | 2013-2015 | финансирование не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | кол-во экземпляров представленных на выставку | единиц | 120 | 120 | 150 | 150
2.19 | Проведение бесед на родительских собраниях с обучающимися и их родителями (законными представителями) о безопасности дорожного движения | ДМШ г.Гаджиево, ДМШ г.Снежногорск, ДШИ г.Полярный | 2013-2015 сентябрь, март | финансирование не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество мероприятий | единиц | 45 | 45 | 40 | 40
2.20 | Печать и распространение рекомендательного списка литературы в помощь родителям и специалистам, работающим с детьми "Красный, желтый, зеленый"; изготовление памяток для родителей и детей и др. печатной продукции. | ОГБ "Центр-книга", МИБС г.Гаджиево, ЦБС г.Полярный | 2013-2015 | МБ (УКСиМП) | 20000 | 20000 | 0 | 0 | кол-во экземпляров | единиц | 300 | 300 | 330 | 330
2.21 | Комплектование библиотечного фонда изданиями по профилактике дорожного травматизма (книги, компакт-диски, плакаты) | ОГБ "Центр-книга" г.Снежногорск, МИБС г.Гаджиево, ЦБС г.Полярный | 2013-2015 | МБ (УКСиМП) | 50000 | 30000 | 10000 | 10000 | кол-во экземпляров | единиц | 100 | 120 | 60 | 60
2.22 | Разработка и выпуск буклетов, магнитов по безопасности дорожного движения | ЦГПВМ | 2013-2015 | МБ (УКСиМП) | 30000 | 10000 | 10000 | 10000 | кол-во экземпляров | единиц | 300 | 300 | 300 | 300
2.23 | Приобретение и установка дорожных знаков "Ограничение скорости" "Осторожно дети" | ЦТиД г.Гаджиево | 2013 | МБ (УКСиМП) | 100000 | 100000 | 0 | 0 | кол-во экземпляров | единиц | 2 | 2 | 0 | 0
2.24 | Приобретение и установка дорожных знаков и предупреждающих информационных щитов: 1.23"Дети" 8.17 "Инвалиды" | ОГБ "Центр-книга" г.Снежногорск | 1 кв. 2013 | МБ (УКСиМП) | 8000 | 8000 | 0 | 0 | кол-во знаков | единиц | 2 | 2 | 0 | 0
Лист 4
№ п/п | Задача, наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. |  |  |  | Показатели результативности выполнения мероприятий
[5 empty] | Всего 2013-2015 | 2013 | 2014 | 2015 | Наименование показателя | Ед.изм. | Базовое значение | 2013 | 2014 | 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Итого по задаче 2: |  |  |  | 1333000 | 624500 | 351300 | 352200
в том числе:
| - местный бюджет, в том числе: |  |  |  | 1262800 | 605800 | 314800 | 342200
| - управление образования |  |  |  | 632800 | 298800 | 153800 | 180200
| - управление КСиМП |  |  |  | 630000 | 307000 | 161000 | 162000
| - внебюджетные средства, в том числе: |  |  |  | 70200 | 18700 | 36500 | 15000
| - управление образования |  |  |  | 70200 | 18700 | 36500 | 15000
| - управление КСиМП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3. Функционирование Комиссии по обеспечению безопасности дородного движения на территории ЗАТО Александровск
3.1 | Проведение анализа аварийности на улично-дорожной сети города. Выявление аварийно-опасных участков. Представление анализа аварийно-опасных участков дорожной сети в Комиссию по БДД | ОГИБДД | Ежемесячно 2013-2015 | финансирование не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | Кол-во выполненных анализов | единиц | 12 | 12 | 12 | 12
3.2 | Подготовка предложений, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий | ОГИБДД | Ежемесячно 2013-2015 | финансирование не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | кол-во предложений | единиц | 12 | 12 | 12 | 12
3.3 | Проведение комиссионного обследования автомобильных дорог, уличных и междомовых проездов и автобусных остановок на их соответствие требованиям безопасности дорожного движения. Подготовка акта и выработки первостепенных задач по устранению выявленных недос | Комиссия по БДД | весна-осень 2013-2015 | финансирование не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | Кол-во проведенных обследований дорог | единиц | 2 | 2 | 2 | 2
3.4 | Анализ состояния аварийности на автомобильном транспорте, заслушивание руководителей организаций, деятельность которых связана с обеспечением безопасности дорожного движения по данному вопросу и о мерах по предупреждению аварийности на дорогах | Комиссия по БДД | Ежеквартально 2013-2015 | финансирование не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | Кол-во проведенных совещаний | единиц | 4 | 4 | 4 | 4
| Итого по задаче 3: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4. Обеспечение безопасных автотранспортных перевозок
4.1 | Приобретение специализированного автотранспорта для детей с ограниченными возможностями здоровья | МАУ "ХЭК" | 2014 | МБ (УО) | 1800000 | 0 | 1800000 | 0 | уровень обеспеченности автобусами детей с ограниченными возможностями | % | 0 | 0 | 100 | 100
Лист 5
№ п/п | Задача, наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. |  |  |  | Показатели результативности выполнения мероприятий
[5 empty] | Всего 2013-2015 | 2013 | 2014 | 2015 | Наименование показателя | Ед.изм. | Базовое значение | 2013 | 2014 | 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
4.2 | Имущественный взнос в уставной капитал МУАП "Снежногорское АТП" (на приобретения автобусов для обеспечения пассажирских перевозок на социально значимых автобусных маршрутах ЗАТО Александровск) | Администрация ЗАТО Александровск, МУАП "Снежногорское АТП" | 2013-2015 | МБ администрация | 10400000 | 4400000 | 3000000 | 3000000 | кол-во приобретенных автобусов | единиц | 5 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2
4.3 | Приобретение легковых автомобилей для обслуживания органов местного самоуправления ЗАТО Александровск | МКУ "ЦАХ и ТО" | 2013-2015 | МБ администрация | 3300000 | 1901000 | 1200000 | 0 | кол-во приобретенных автомобилей | единиц | 0 | 2 | 1 | 0
| Итого по задаче 4: |  |  |  | 15301000 | 6301000 | 6000000 | 3000000
в том числе:
| - местный бюджет, в том числе: |  |  |  | 5100000 | 6301000 | 6000000 | 3000000
| - управление образования |  |  |  | 1800000 | 0 | 1800000 | 0
| - администрация |  |  |  | 3300000 | 6301000 | 4200000 | 3000000
| Всего на программу: |  |  |  | 16634000 | 6925500 | 6351300 | 3352200
в том числе:
| Местный бюджет ЗАТО Александровск |  |  |  | 16563800 | 6906800 | 6314800 | 3342200
| в том числе: |  |  |  | 0
| -администрация |  |  |  | 13501000 | 6301000 | 4200000 | 3000000
| - управление образования |  |  |  | 2432800 | 298800 | 1953800 | 180200
| - управление КСиМП |  |  |  | 630000 | 307000 | 161000 | 162000
| Внебюджетные средства |  |  |  | 70200 | 18700 | 36500 | 15000
| в том числе: |  |  |  | 0
| - управление образования |  |  |  | 56100 | 18700 | 18700 | 18700
| - управление КСиМП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Принятые сокращения:
ГДК "Современник"- Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дворец культуры "Современник"
ДДТ- Дом детского творчества
ДОУ- Дошкольное образовательное учреждение
ДМШ - детская музыкальная школа
ДШИ - детская школа искусств
ИМЦ- Муниципальное бюджетное учреждение образования "Информационно методический центр"
МИБС г.Гаджиево- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальная информационно-библиотечная система г. Гаджиево»
МКПИ "А-медиа" - муниципальное казенное предприятие информации "А-медиа"
МАУ "ХЭК"- муниципальное автономное учреждение образования «Хозяйственно-эксплуатационная контора»
МКУ "ИТ" - муниципальное казенное учреждение "Информационные технологии"
МКУ "ЦАХ и ТО" - муниципальное казенное учреждение ЗАТО Александровск «Центр административно-хозяйственного и транспортного обслуживания»
ОГБ "Центр-Книга" - муниципальное бюджетное учреждение культуры "Объединенная городская библиотека "Центр-Книга" г.Снежногорск
ОГИБДД - отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России по ЗАТО Александровск
СОШ- Средняя общеобразовательная школа
ООШ- Основная общеобразовательная школа
ЦБС г.Полярный - муниципальное бюджетное учреждение культуры ЗАТО Александровск «Централизованная библиотечная система г. Полярный»
ЦГПВМ - муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики «Центр гражданского и патриотического воспитания молодежи»
ЦКС г.Полярный - муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система г. Полярный"
ЦТиД - муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центр творчества и досуга г. Гаджиево"
МБОУ- муниципальное бюджетное образовательное учреждение
МАОУ- муниципальное автономное образовательное учреждение