## Форма 1
Приложение № 1 к постановлению администрации ЗАТО Александровск от __________________№ __________
Форма 1. Адресный перечень многоквартирных домов
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего: | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | Всего: | В том числе:
[12 empty] | За счет средств Федерального бюджета* | За счет средств областного бюджета** | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | г. Снежногорск, ул. Флотская, д. 4 | 1974 |  | крупно-панельные | 5 | 5 | 3917.4 | 3432.9 | 1216.3 | 138 | 2716000 | 0 | 0 | 0 | 2716000 | 693.317 | 1123.62 |  | 4401668.988
2 | г. Снежногорск, ул. Бирюкова, д. 11 | 1975 |  | крупно-панельные | 5 | 3 | 2550.3 | 2255.4 | 642.1 | 99 | 2322000 | 0 | 0 | 0 | 2322000 | 910.4811 |  |  | 0
| кровля | [9 empty] | 1624000 |  |  |  | 1624000 | 636.7878 | 1123.62 |  | 0
| фасад | [9 empty] | 698000 |  |  |  | 698000 | 273.6933 | 669.95 |  | 0
3 | г. Снежногорск, ул. Бирюкова, д. 9 | 1976 |  | крупно-панельные | 5 | 3 | 2389.6 | 2092.6 | 825 | 88 | 698000 | 0 | 0 | 0 | 698000 | 292.0991 | 669.95 |  | 1600912.52
4 | г. Снежногорск, ул. Стеблина, д. 6 | 1975 |  | крупно-панельные | 5 | 5 | 3951.3 | 3469.1 | 1350.5 | 149 | 3414000 | 0 | 0 | 0 | 3414000 |  |  |  | 0
| кровля | [9 empty] | 2716000 |  |  |  | 2716000 | 687.3687 | 1123.62 |  | 0
| фасад | [9 empty] | 698000 |  |  |  | 698000 | 176.6507 | 669.95 |  | 0
5 | г. Полярный, ул. Героев "Тумана", д. 12 | 1972 |  | кирпичные | 5 | 4 | 4274.4 | 3950.3 | 637.3 | 148 | 5410827 | 0 | 0 | 0 | 5410827 | 1265.8682 | 669.95 |  | 2863634.28
6 | г. Полярный, ул. Сивко, д. 13 | 1983 |  | кирпичные | 5 | 1 | 1506.1 | 1361.3 | 325.7 | 43 | 2154963 | 0 | 0 | 0 | 2154963 | 1430.8233 | 1106.54 |  | 1666559.894
7 | г. Полярный, ул. Героев Североморцев, д. 14 | 1991 |  | монолитные блоки | 5 | 3 | 2648.5 | 2122.8 | 128.3 | 85 | 882715 | 0 | 0 | 0 | 882715 | 333.2887 | 669.95 |  | 1774362.575
8 | г. Полярный, ул. Видяева, д. 7 | 1962 |  | кирпичные | 3 | 2 | 1197.3 | 1020.1 | 342 | 21 | 1065996 | 0 | 0 | 0 | 1065996 | 890.3332 | 1106.54 |  | 1324860.342
Итого по ЗАТО Александровск | [6 empty] | 22434.9 | 19704.5 | 5467.2 | 771 | 18664501 | 0 | 0 | 0 | 18664501 | 831.9405 |  |  | 13631998.599

## Форма 2
Приложение № 2 к постановлению администрации ЗАТО Александровск от "16" апреля 2015г. № 992
Форма 2. Планируемые виды работ (услуг) по каждому конкретному многоквартирному дому
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [12 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт межпанельных швов |  | Ремонт фундамента |  | Строительный контроль* | Разработка проектной документации | Проведение негосударственной экспертизы проектной документации
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | м | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Итого по ЗАТО Александровск на 2016 г. |  | 18664501 | 0 | 0 | 0 | 4374.9 | 10276959 | 0 | 0 | 3604 | 7504827 | 972 | 882715 | 0 | 0
1 | г. Снежногорск, ул. Флотская, д. 4 | 2716000 |  |  |  | 970 | 2716000
2 | г. Снежногорск, ул. Бирюкова, д. 11 | 2322000 |  |  |  | 580 | 1624000 |  |  | 194 | 698000
3 | г. Снежногорск, ул. Бирюкова, д. 9 | 698000 | [7 empty] | 194 | 698000
4 | г. Снежногорск, ул. Стеблина, д. 6 | 3414000 |  |  |  | 970 | 2716000 |  |  | 194 | 698000
5 | г. Полярный, ул. Героев "Тумана", д. 12 | 5410827 | [7 empty] | 3022 | 5410827
6 | г. Полярный, ул. Сивко, д. 13 | 2154963 |  |  |  | 1363.9 | 2154963
7 | г. Полярный, ул. Героев Североморцев, д. 14 | 882715 | [9 empty] | 972 | 882715
8 | г. Полярный, ул. Видяева, д. 7 | 1065996 |  |  |  | 491 | 1065996

## Форма 3
Приложение № 3 к постановлению администрации ЗАТО Александровск от "16" апреля 2015г. № 992
Форма 3. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего:
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
2015 г. |  | 22434.9 | 771 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18664501 | 18664501
1 | ЗАТО Александровск | кв.м.: 22434.9; чел.: 771; ед.: 9; ед.: 9; руб.: 18664501; руб.: 18664501