## Форма 1
Приложение № 1 к постановлению администрации ЗАТО Александровск от __________________№ __________
Форма 1. Адресный перечень многоквартирных домов
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего: | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | Всего: | В том числе:
[12 empty] | За счет средств Федерального бюджета* | За счет средств областного бюджета** | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | г. Снежногорск, ул. Победы, д. 1/1 | 1975 |  | кирпич | 9 | 1 | 2856 | 2456.5 | 764.1 | 94 | 3341112.34 |  |  |  | 3341112.34 | 1360.1109
2 | г. Снежногорск, ул. Бирюкова, д. 11 | 1975 |  | крупнопанельные | 5 | 3 | 2550.3 | 2193.9 | 844.1 | 99 | 1984556.42 |  |  |  | 1984556.42 | 904.5793
3 | г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 8 | 1979 |  | крупнопанельные + кирпич | 9 | 8 | 15928.3 | 14600.6 | 5611.84 | 625 | 1465679.95 |  |  |  | 1465679.95 | 100.3849
4 | г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 10 | 1981 |  | крупнопанельные+кирпич | 9 | 8 | 16115.4 | 13758.2 | 7309.7 | 653 | 1465679.95 |  |  |  | 1465679.95 | 106.5314
5 | г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 35 | 1982 |  | крупнопанельные+кирпич | 9 | 6 | 12217.4 | 10261 | 4696.96 | 456 | 1099259.96 |  |  |  | 1099259.96 | 107.1299
6 | г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 13 | 1986 |  | крупнопанельные | 9 | 4 | 7735.7 | 6554.1 | 2714.4 | 303 | 5681700.13 |  |  |  | 5681700.13 | 866.8925
7 | г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 7 | 1988 |  | крупнопанельные | 9 | 3 | 5805.8 | 4935.6 | 2503.82 | 244 | 1900878.59 |  |  |  | 1900878.59 | 385.1363
8 | н. п. Оленья Губа, ул. Дьяченко, д. 41 | 1990 |  | крупнопанельные | 5 | 3 | 2568.6 | 2273.9 | 0 | 120 | 1126239.93 |  |  |  | 1126239.93 | 495.29
9 | г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 21 | 1988 |  | крупнопанельные | 9 | 2 | 3945.2 | 3451.3 | 1456.3 | 170 | 1089195.767 |  |  |  | 1089195.767 | 315.59
10 | г. Полярный, ул. Героев "Тумана", д. 12 | 1972 |  | кирпичные | 5 | 4 | 4274.4 | 3950.3 | 1027.4 | 157 | 3400000 |  |  |  | 3400000 | 860.6941
11 | г. Полярный, ул. Сивко, д. 1 | 1991 |  | крупнопанельные | 9 | 2 | 4512.9 | 3925.1 | 1850.6 | 166 | 1000000 |  |  |  | 1000000 | 254.7706
12 | г. Полярный, ул. Сивко, д. 3 | 1985 |  | крупнопанельные | 5 | 3 | 2331.8 | 2045.8 | 371.6 | 89 | 1500000 |  |  |  | 1500000 | 733.2095
13 | г. Полярный, ул. Видяева, д. 11 | 1972 |  | крупнопанельные+кирпич | 5 | 7 | 6353.3 | 5672.6 | 1830.3 | 248 | 2633958.36 |  |  |  | 2633958.36 | 464.33
14 | г. Полярный, ул. Лунина, д. 7 | 1960 |  | кирпичные | 6 | 2 | 2004.7 | 1882.3 | 1102.7 | 63 | 1300000 |  |  |  | 1300000 | 690.6444
15 | г. Полярный, ул. Советская, д. 2 | 1978 |  | крупнопанельные | 5 | 10 | 7952.7 | 6980.7 | 1347.2 | 321 | 2000000 |  |  |  | 2000000 | 286.5042
16 | г. Полярный, ул. Лунина,д. 12 | 1958 |  | кирпичные | 4 | 4 | 2773.9 | 2534.2 | 998.9 | 74 | 600000 |  |  |  | 600000 | 236.7611
17 | г. Полярный, ул. Фисановича, д. 1 | 1972 |  | кирпичные | 5 | 4 | 4528 | 4203.9 | 1659.7 | 155 | 700000 |  |  |  | 700000 | 166.512
18 | г. Полярный, ул. Фисановича, д. 3 | 1972 |  | крупнопанельные+кирпич | 5 | 4 | 4349.9 | 3995.7 | 1877.7 | 156 | 900000 |  |  |  | 900000 | 225.2421
19 | г. Полярный, ул. Гаджиева,д. 4 | 1988 |  | крупнопанельные | 5 | 7 | 5635.6 | 4965.2 | 1031.7 | 213 | 600000 |  |  |  | 600000 | 120.8411
20 | г. Полярный, ул. Душенова, д. 7 | 1981 |  | крупнопанельные+кирпич | 9 | 7 | 14067.3 | 12346 | 4114.1 | 563 | 700000 |  |  |  | 700000 | 56.6985
21 | г. Полярный, ул. Лунина, д. 5 | 1956 |  | кирпичные | 4 | 8 | 8299.7 | 7630.3 | 3683 | 205 | 600000 |  |  |  | 600000 | 78.6339
22 | г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 19 | 1979 |  | крупнопанельные | 9 | 4 | 7732.7 | 6753.5 | 2742.7 | 321 | 1000000 |  |  |  | 1000000 | 148.0714
23 | г. Полярный, ул. Сивко, д. 5 | 1981 |  | крупнопанельные | 5 | 8 | 6309 | 5541.1 | 1514.6 | 268 | 500000 |  |  |  | 500000 | 90.2348
24 | г. Полярный, ул. Героев Североморцев, д. 3 | 1969 |  | кирпичные | 6 | 4 | 4451.9 | 4160.2 | 389.3 | 114 | 1000000 |  |  |  | 1000000 | 240.3731
25 | г. Гаджиево, ул. Душенова, д. 91 | 1982 |  | крупнопанельные | 5 | 3 | 2380.1 | 2087.9 | 0 | 118 | 1938949.21 |  |  |  | 1938949.21 | 928.66
26 | Гаджиево, ул. Ленина, д. 76 | 1977 |  | крупнопанельные | 5 | 3 | 2517.9 | 2225.7 | 0 | 117 | 2066918.56 |  |  |  | 2066918.56 | 928.66
27 | Гаджиево, наб. С Преминина, д. 111 | 1985 |  | крупнопанельные | 5 | 3 | 2349.3 | 2056.5 | 0 | 116 | 1909789.29 |  |  |  | 1909789.29 | 928.66
28 | Гаджиево, наб. С Преминина, д. 123 | 1989 |  | крупнопанельные | 5 | 1 | 948.4 | 856.7 | 0 | 51 | 795583.02 |  |  |  | 795583.02 | 928.66
29 | Гаджиево, наб. С Преминина, д. 119 | 1987 |  | крупнопанельные | 5 | 5 | 3922.2 | 3441.4 | 0 | 180 | 779718 | 0 | 0 | 0 | 779718 | 226.57
30 | г. Гаджиево, ул. Колышкина, д. 116 | 1986 |  | крупнопанельные | 5 | 3 | 2331.3 | 2041.6 | 0 | 115 | 1895952.26 |  |  |  | 1895952.26 | 928.66
31 | г. Гаджиево, ул. Душенова, д. 87 | 1981 |  | крупнопанельные | 5 | 3 | 2377.6 | 2086.2 | 0 | 101 | 472670.33 |  |  |  | 472670.33 | 226.57
32 | г. Гаджиево, ул. Душенова, д. 88 | 1981 |  | крупнопанельные | 5 | 5 | 3972.2 | 3485.8 | 0 | 192 | 789777.71 |  |  |  | 789777.71 | 226.57
33 | г. Гаджиево, ул. Душенова, д. 90 | 1981 |  | крупнопанельные | 5 | 5 | 3948.1 | 3462.2 |  | 198 | 784430.65 |  |  |  | 784430.65 | 226.57
34 | г. Гаджиево, ул. Мира, д. 80 | 1978 |  | крупнопанельные | 5 | 3 | 2560.3 | 2224.9 | 0 | 113 | 467255.31 |  |  |  | 467255.31 | 210.0118
35 | г. Гаджиево, ул. Мира, д. 81 | 1978 |  | крупнопанельные | 5 | 3 | 2345 | 2057.8 | 0 | 79 | 466235.75 |  |  |  | 466235.75 | 226.57
36 | г. Гаджиево, ул. Колышкина, д. 129 | 1993 |  | крупнопанельные | 5 | 2 | 3467.4 | 2869.9 | 0 | 147 | 650233.24 |  |  |  | 650233.24 | 226.57
37 | г. Снежногорск, мкр. Скальный, д. 3 | 1991 |  | крупнопанельные | 9 | 3 | 6432.4 | 5529.3 | 3082.2 | 230 | 3216685.47 |  |  |  | 3216685.47 | 581.7527
Итого по ЗАТО Александровск | [6 empty] | 194852.7 | 171497.9 | 54524.92 | 7634 | 53822460.197 | 0 | 0 | 0 | 53822460.197 | 313.8374 | 0 | 0

## Форма 2
Приложение № 2 к постановлению администрации ЗАТО Александровск от __________________№ __________
Форма 2. Планируемые виды работ (услуг) по каждому конкретному многоквартирному дому
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [12 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт межпанельных швов |  | Ремонт фундамента |  | Строительный контроль* | Разработка проектной документации | Проведение негосударственной экспертизы проектной документации
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | м | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Итого по ЗАТО Александровск на 2016 г. |  | 53822460.197 | 15308818.65 | 1 | 2544152.91 | 0 | 22242392.59 | 0 | 0 | 0 | 8227579.29 | 0 | 5499516.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Снежногорск, ул. Победы, д. 1/1 | 3341112.34 |  | 1 | 2544152.91 | [5 empty] | 796959.43
2 | г. Снежногорск, ул. Бирюкова, д. 11 | 1984556.42 |  |  |  |  | 1984556.42
3 | г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 8 | 1465679.95 | [8 empty] | 1465679.95
4 | г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 10 | 1465679.95 | [8 empty] | 1465679.95
5 | г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 35 | 1099259.96 | [8 empty] | 1099259.96
6 | г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 13 | 5681700.13 | 5681700.13
7 | г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 7 | 1900878.59 | 1900878.59
8 | н. п. Оленья Губа, ул. Дьяченко, д. 41 | 1126239.93 | 1126239.93
9 | г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 21 | 1089195.767 | [10 empty] | 1089195.767
10 | г. Полярный, ул. Героев "Тумана", д. 12 | 3400000 | [8 empty] | 3400000
11 | г. Полярный, ул. Сивко, д. 1 | 1000000 |  |  |  |  | 1000000
12 | г. Полярный, ул. Сивко, д. 3 | 1500000 |  |  |  |  | 1500000
13 | г. Полярный, ул. Видяева, д. 11 | 2633958.36 |  |  |  |  | 2633958.36
14 | г. Полярный, ул. Лунина, д. 7 | 1300000 |  |  |  |  | 1300000
15 | г. Полярный, ул. Советская, д. 2 | 2000000 |  |  |  |  | 2000000
16 | г. Полярный, ул. Лунина,д. 12 | 600000 | 600000
17 | г. Полярный, ул. Фисановича, д. 1 | 700000 | 700000
18 | г. Полярный, ул. Фисановича, д. 3 | 900000 | 900000
19 | г. Полярный, ул. Гаджиева,д. 4 | 600000 | 600000
20 | г. Полярный, ул. Душенова, д. 7 | 700000 | 700000
21 | г. Полярный, ул. Лунина, д. 5 | 600000 | 600000
22 | г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 19 | 1000000 | 1000000
23 | г. Полярный, ул. Сивко, д. 5 | 500000 | 500000
24 | г. Полярный, ул. Героев Североморцев, д. 3 | 1000000 | 1000000
25 | г. Гаджиево, ул. Душенова, д. 91 | 1938949.21 |  |  |  |  | 1938949.21
26 | Гаджиево, ул. Ленина, д. 76 | 2066918.56 |  |  |  |  | 2066918.56
27 | Гаджиево, наб. С Преминина, д. 111 | 1909789.29 |  |  |  |  | 1909789.29
28 | Гаджиево, наб. С Преминина, д. 123 | 795583.02 |  |  |  |  | 795583.02
29 | Гаджиево, наб. С Преминина, д. 119 | 779718 | [10 empty] | 779718
30 | г. Гаджиево, ул. Колышкина, д. 116 | 1895952.26 |  |  |  |  | 1895952.26
31 | г. Гаджиево, ул. Душенова, д. 87 | 472670.33 | [10 empty] | 472670.33
32 | г. Гаджиево, ул. Душенова, д. 88 | 789777.71 | [10 empty] | 789777.71
33 | г. Гаджиево, ул. Душенова, д. 90 | 784430.65 | [10 empty] | 784430.65
34 | г. Гаджиево, ул. Мира, д. 80 | 467255.31 | [10 empty] | 467255.31
35 | г. Гаджиево, ул. Мира, д. 81 | 466235.75 | [10 empty] | 466235.75
36 | г. Гаджиево, ул. Колышкина, д. 129 | 650233.24 | [10 empty] | 650233.24
37 | г. Снежногорск, мкр. Скальный, д. 3 | 3216685.47 |  |  |  |  | 3216685.47

## Форма 3
Приложение № 3 к постановлению администрации ЗАТО Александровск от « 06 » июля 2016 г. № 1363
Форма 3. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего:
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
2015 г. |  | 194852.7 | 7634 | 8 | 11 | 17 | 1 | 37 | 7816685.47 | 14339421.64 | 29122200.177 | 2544152.91 | 53822460.197
1 | ЗАТО Александровск | 194852.7 | 7634 | 8 | 11 | 17 | 1 | 37 | 7816685.47 | 14339421.64 | 29122200.177 | 2544152.91 | 53822460.197