## Форма 1
Приложение № 1 к постановлению администрации ЗАТО Александровск от __________________№ __________
Форма 1. Адресный перечень многоквартирных домов
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего: | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | Всего: | В том числе:
[12 empty] | За счет средств Федерального бюджета* | За счет средств областного бюджета** | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | г. Снежногорск, ул. Победы, д. 2 | 1975 |  | крупнопанельные | 9 | 6 | 12560.7 | 11036.1 | 2105.8 | 496 | 1017833.3 |  |  |  | 1017833.3 | 92.2276
2 | г. Снежногорск, ул. Флотская, д. 4 | 1974 |  | крупнопанельные | 5 | 5 | 3917.4 | 3432.9 | 1231.9 | 137 | 3624648 |  |  |  | 3624648 | 1055.856
3 | г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 11 | 1987 |  | крупнопанельные | 9 | 2 | 3879.7 | 3298.3 | 1564.3 | 156 | 1656983 |  |  |  | 1656983 | 502.3749
4 | г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 13 | 1986 |  | крупнопанельные | 9 | 4 | 7735.7 | 6554.1 | 2512.4 | 310 | 3284799 |  |  |  | 3284799 | 501.1823
5 | г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 15 | 1987 |  | кирпичные | 9 | 1 | 3335.4 | 2838.7 | 1051.6 | 112 | 2544152.91 |  |  |  | 2544152.91 | 896.2387
6 | г. Снежногорск, ул. Павла Стеблина, д. 15 | 1985 |  | крупнопанельные | 9 | 2 | 3335.4 | 2838.7 | 1846.9 | 175 | 1681535 |  |  |  | 1681535 | 592.3609
7 | н.п. Оленья Губа, ул. Строителей, д. 33 | 1969 |  | кирпичные | 5 | 4 | 3979.1 | 3666.8 | 0 | 57 | 1100000 |  |  |  | 1100000 | 299.9891
8 | г. Полярный, ул. Видяева, д. 7 | 1962 |  | кирпичные | 3 | 2 | 1197.3 | 1020.1 | 389.8 | 28 | 932922.25 |  |  |  | 932922.25 | 914.54
9 | г. Полярный, ул. Гагарина, д. 5 | 1965 |  | кирпичные | 5 | 4 | 4097.3 | 3808.1 | 703.6 | 150 | 1000000 |  |  |  | 1000000 | 262.5981
10 | г. Полярный, ул. Гагарина, д. 7 | 1974 |  | крупнопанельные | 5 | 4 | 3321 | 3000.7 | 802.1 | 132 | 1000000 |  |  |  | 1000000 | 333.2556
11 | г. Полярный, ул. Гаджиева, д. 4 | 1988 |  | крупнопанельные | 5 | 5 | 4839.6 | 4964 | 1031.7 | 239 | 700000 |  |  |  | 700000 | 141.0153
12 | г. Полярный, ул. Гандюхина, д. 6 | 1958 |  | Кирпично-блочная | 5 | 5 | 3188.2 | 2883.3 | 242.2 | 120 | 800000 |  |  |  | 800000 | 277.4599
13 | г. Полярный, ул. Героев "Тумана", д. 9 | 1968 |  | кирпичные | 5 | 4 | 4090.3 | 3838.3 | 890.7 | 144 | 800000 |  |  |  | 800000 | 208.4256
14 | г. Полярный, ул. Героев Североморцев, д. 3 | 1969 |  | кирпичные | 6 | 4 | 4451.9 | 4160.2 | 291.7 | 114 | 800000 |  |  |  | 800000 | 192.2984
15 | г. Полярный, ул. Героев Североморцев, д. 6 | 1961 |  | кирпичные | 4 | 4 | 3301.3 | 3107.7 | 323.5 | 75 | 668155.5 |  |  |  | 668155.5 | 215
16 | г. Полярный, ул. Героев Североморцев, д. 17 | 1996 |  | крупнопанельные | 9 | 3 | 6382.3 | 5653 | 386.1 | 145 | 700000 |  |  |  | 700000 | 123.8281
17 | г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 1 | 1985 |  | крупнопанельные | 5 | 5 | 3942.8 | 3459.7 | 483.1 | 173 | 711175.93 |  |  |  | 711175.93 | 205.56
18 | г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 4 | 1974 |  | крупнопанельные | 5 | 5 | 3882.9 | 3402.7 | 402.8 | 170 | 708860 |  |  |  | 708860 | 208.3228
19 | г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 12 | 1977 |  | крупнопанельные | 5 | 5 | 4299.5 | 3739.8 | 821.4 | 165 | 1100000 |  |  |  | 1100000 | 294.1334
20 | г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 23 | 1990 |  | крупнопанельные | 9 | 2 | 4008.6 | 3502.8 | 393.1 | 158 | 592218.4 |  |  |  | 592218.4 | 169.07
21 | г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 26 | 1988 |  | шунгаитобетонные | 9 | 3 | 5549.2 | 3426.6 | 1212.9 | 246 | 579335.26 |  |  |  | 579335.26 | 169.07
22 | г. Полярный, ул. Лунина, д. 10 | 1957 |  | кирпичные | 3 | 3 | 2275.6 | 2122.9 | 512.2 | 110 | 456423.5 |  |  |  | 456423.5 | 215
23 | г. Полярный, ул. Сивко, д. 13 | 1983 |  | кирпичные | 5 | 1 | 1506.1 | 1361.3 | 314.8 | 53 | 980000 |  |  |  | 980000 | 719.9001
24 | г. Полярный, ул. Душенова, д. 9 | 1985 |  | крупнопанельные | 9 | 5 | 10672.7 | 9258 | 3808.4 | 457 | 3500000 |  |  |  | 3500000 | 378.0514
25 | г. Полярный, ул. Фисановича, д. 8 | 1981 |  | крупнопанельные | 9 | 3 | 5449.7 | 5038.7 | 1673.7 | 227 | 851893 |  |  |  | 851893 | 169.07
26 | г. Полярный, ул. Фисановича, д. 9 | 1990 |  | крупнопанельные | 9 | 3 | 6088.7 | 5339.6 | 1828.5 | 261 | 1100000 |  |  |  | 1100000 | 206.0079
27 | г. Гаджиево, ул. Гаджиева, д.23 | 1987 |  | ж/б / кирпичн. | 5-7 | 4 | 6124.1 | 5464.1 | 156.3 | 265 | 4819882.61 |  |  |  | 4819882.61 | 882.1
28 | г. Гаджиево, ул. Ленина, д.63 | 1973 |  | кирпичные | 5 | 2 | 1745.7 | 1586 | 38.1 | 65 | 1399010.6 |  |  |  | 1399010.6 | 882.1
29 | г. Гаджиево, ул. Колышкина, д.69 | 1973 |  | керамзитобетон | 5 | 5 | 4176.4 | 3671.9 | 160.6 | 210 | 3409946.65 |  |  |  | 3409946.65 | 928.66
Итого по ЗАТО Александровск | [6 empty] | 133334.6 | 117475.1 | 27180.2 | 5150 | 42519774.91 | 0 | 0 | 0 | 42519774.91 | 361.9471 | 0 | 0

## Форма 2
Приложение № 2 к постановлению администрации ЗАТО Александровск от __________________№ __________
Форма 2. Планируемые виды работ (услуг) по каждому конкретному многоквартирному дому
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [12 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт межпанельных швов |  | Ремонт фундамента |  | Строительный контроль* | Разработка проектной документации | Проведение негосударственной экспертизы проектной документации
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | м | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Итого по ЗАТО Александровск на 2016 г. |  | 42519774.91 | 14468061.59 | 2 | 6044152.91 | 6236.9 | 14770833.9 | 0 | 0 | 687 | 7236726.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | г. Снежногорск, ул. Победы, д. 2 | 1017833.3 | [8 empty] | 1017833.3
2 | г. Снежногорск, ул. Флотская, д. 4 | 3624648 | 800000 |  |  | 960 | 2824648
3 | г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 11 | 1656983 |  |  |  | 576 | 1656983
4 | г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 13 | 3284799 |  |  |  | 1135 | 3284799
5 | г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 15 | 2544152.91 |  | 1 | 2544152.91
6 | г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 15 | 1681535 |  |  |  | 586 | 1681535
7 | н. п. Оленья Губа, ул. Строителей, д. 33 | 1100000 | 1100000
8 | г. Полярный, ул. Видяева, д. 7 | 932922.25 |  |  |  | 491 | 932922.25
9 | г. Полярный, ул. Гагарина, д. 5 | 1000000 | 1000000
10 | г. Полярный, ул. Гагарина, д. 7 | 1000000 | 1000000
11 | г. Полярный, ул. Гаджиева, д. 4 | 700000 | 700000
12 | г. Полярный, ул. Гандюхина, д. 6 | 800000 | 800000
13 | г. Полярный, ул. Героев "Тумана", д. 9 | 800000 | 800000
14 | г. Полярный, ул. Героев Североморцев, д. 3 | 800000 | 800000
15 | г. Полярный, ул. Героев Североморцев, д. 6 | 668155.5 | 668155.5
16 | г. Полярный, ул. Героев Североморцев, д. 17 | 700000 | 700000
17 | г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 1 | 711175.93 | 711175.93
18 | г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 4 | 708860 | 708860
19 | г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 12 | 1100000 | 1100000
20 | г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 23 | 592218.4 | 592218.4
21 | г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 26 | 579335.26 | 579335.26
22 | г. Полярный, ул. Лунина, д. 10 | 456423.5 | 456423.5
23 | г. Полярный, ул. Сивко, д. 13 | 980000 |  |  |  | 1363.9 | 980000
24 | г. Полярный, ул. Душенова, д. 9 | 3500000 |  | 1 | 3500000
25 | г. Полярный, ул. Фисановича, д. 8 | 851893 | 851893
26 | г. Полярный, ул. Фисановича, д. 9 | 1100000 | 1100000
27 | г. Гаджиево, ул. Гаджиева, д. 23 | 4819882.61 | [8 empty] | 4819882.61
28 | Гаджиево, ул. Ленина, д. 63 | 1399010.6 | [7 empty] | 687 | 1399010.6
29 | г. Гаджиево, ул. Колышкина, д. 69 | 3409946.65 |  |  |  | 1125 | 3409946.65

## Форма 3
Приложение № 3 к постановлению администрации ЗАТО Александровск от " 05 " февраля 2016г. № 261
Форма 3. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Наименование МО | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего:
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
2015 г. |  | 133334.6 | 5150 | 7 | 12 | 8 | 2 | 29 | 6117833.3 | 16761297.08 | 13596491.62 | 6044152.91 | 42519774.91
1 | ЗАТО Александровск | 133334.6 | 5150 | 7 | 12 | 8 | 2 | 29 | 6117833.3 | 16761297.08 | 13596491.62 | 6044152.91 | 42519774.91