## Свод
Приложение к Программе комплексного социально-экономического развития ЗАТО Александровск (Мурманская область) на 2010-2016 годы
Перечень мероприятий "Программы
комплексного социально-экономического развития ЗАТО Александровск ( Мурманская область) на 2010-2016 годы"
№ мероприятия | Наименование мероприятий | Общая стоимость мероприятия в сложившихся ценах, тыс.руб. | Потребность в средствах на 2010-2016 годы в сложившихся ценах, тыс.руб. | в том числе: | [6 empty] | Сроки выполнения работ | Кол-во новых рабочих мест | Наличие ПСД
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Объекты реконструкции, капитального строительства и ремонта
1 | Реконструкция городских сетей теплоснабжения и переключение объектов жилого фонда г.Полярный на 302 теплоцентраль | 330029.4 | [8 empty] | 2010-2013 | 18 | продолжение
| - федеральный бюджет |  | 65260.5 | 19194.6858 | 23065.8142 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | на период работ
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство трансформаторной 2*1000кВ.А подстанции и магистральных сетей электроснабжения (г.Гаджиево) | 46781 | [8 empty] | 2010 | 4 | объект закончен
| - федеральный бюджет |  | 4909.191 | 4909.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство автомобильной дороги по ул.Гаджиева в г.Полярный | 9808 | [8 empty] | 2010 | 7 | объект закончен
| - федеральный бюджет |  | 2808 | 2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | на период работ
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция (расширение) кладбища в селе Белокаменка | 86573.7 | [8 empty] | 2010-2013 | 9 | продолжение
| - федеральный бюджет |  | 27158.0677 | 5836 | 10782 | 7455.5276 | 3084.54 | 0 | 0 | 0 |  | на период работ
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Строительство пристройки плавательного бассейна к школе на 1226 учащихся в г.Снежногорск, общая площадь 4 175 кв.метров | 304451 | [8 empty] | 2010 | 56 | объект закончен
| - федеральный бюджет |  | 17383 | 17383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция детской спортивной школы в г.Снежногорск | 337723.1 | [8 empty] | 2010-2016 | 16 | продолжение
| - федеральный бюджет |  | 70548.7998 | 13317.1 | 19231.7 | 8893.5158 | 0 | 29106.484 | 0 | 0
| - местный бюджет |  | 160527.6635 | 0 | 0 | 0 | 1591.6755 | 57511.72 | 98721.88 | 2702.388
7 | Реконструкция детского сада № 11 г.Полярный | 44326.8 | [8 empty] | 2010-2012 | 27
| - федеральный бюджет |  | 44326.8 | 7750.8 | 29576 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | на период работ
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
лист 2
№ мероприятия | Наименование мероприятий | Общая стоимость мероприятия в сложившихся ценах, тыс.руб. | Потребность в средствах на 2010-2016 годы в сложившихся ценах, тыс.руб. | в том числе: | [6 empty] | Сроки выполнения работ | Кол-во новых рабочих мест | Наличие ПСД
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
8 | Реконструкция жилого дома 32 под детский сад в г.Гаджиево | 179011 | [8 empty] | 2010 | 52 | объект закончен
| - федеральный бюджет |  | 13000 | 11542.2426 | 1457.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Разработка проектно-изыскательских работ и проектно-сметной документации по строительству канализационных очистных сооружений (КОС) с биологической очисткой в г.Снежногорске, предпроектные работы | 909.955 | [8 empty] | 2013 | х
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - местный бюджет |  | 909.9545 | 0 | 0 | 0 | 909.9545 | 0 | 0 | 0
10 | Проектные работы по объекту: "Устройство очистных сооружений канализационных сточных вод с целью исключения сброса неочищенных сточных вод в ручей Безымянный № 3 г.Снежногорск" | 28949 | [8 empty] | 2015-2016 | х
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - местный бюджет |  | 28949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17200 | 11749
11 | Строительство детского сада на 300 мест в г.Гаджиево | 346531.93 | [8 empty] | 2013-2016 | 88
| - федеральный бюджет |  | 124750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124750 |  | 0
| - местный бюджет |  | 173067.53 | 0 | 0 | 0 | 3302.72 | 11440.307 | 117245.493 | 41079.01
| - областной бюджет |  | 48714.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48714.4
12 | Государственная экспертиза ПСД "Реконструкция пешеходного деревянного моста через сухой овраг в г.Полярный между ул.Душенова и ул.Моисеева" | 600 | [8 empty] | 2016 | х
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - местный бюджет |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600
13 | Капитальный ремонт помещений в здании по адресу г.Гаджиево, ул.Душенова, дом № 89 А | 23397.1152 | [8 empty] | 2010-2012 | 5
| - федеральный бюджет |  | 23397.1152 | 18855.2083 | 4507.3505 | 34.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | на период работ
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
лист 3
№ мероприятия | Наименование мероприятий | Общая стоимость мероприятия в сложившихся ценах, тыс.руб. | Потребность в средствах на 2010-2016 годы в сложившихся ценах, тыс.руб. | в том числе: | [6 empty] | Сроки выполнения работ | Кол-во новых рабочих мест
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
14 | Капитальный ремонт жилого дома № 28 по ул.Гаджиево в г.Гаджиево | 11150.5495 | [8 empty] | 2010-2011 | 8 | объект закончен
| - федеральный бюджет |  | 11150.5495 | 8941.823 | 2208.7265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | на период работ
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Диспетчеризация лифтовой диспетчерской связи, г.Снежногорск | 2707.5 | [8 empty] | 2010 | 3 | объект закончен
| - федеральный бюджет |  | 2707.5 | 2707.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда ЗАТО Александровск (пассажирских лифтов жилых домов в г.Гаджиево) | 21471.3191 | [8 empty] | 2010-2011 | 8
| - федеральный бюджет |  | 5000.04 | 0 | 5000.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | на период работ
| - местный бюджет |  | 16471.2791 | 16471.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Капитальный ремонт кровли и систем вентиляции, отопления, водоснабжения и центральной лестницы МОУ ООШ № 1 в г.Полярный | 4418.068 | [8 empty] | 2010 | 15 | объект закончен
| - федеральный бюджет |  | 4418.068 | 4418.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | на период работ
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Капитальный ремонт помещений МОУ ДОД Дом детского творчества в г.Полярный | 602.557 | [8 empty] | 2010 | 6 | объект закончен
| - федеральный бюджет |  | 602.557 | 602.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | на период работ
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Капитальный ремонт помещений гимназии в г.Полярный | 15585.5515 | [8 empty] | 2010-2012 | 14
| - федеральный бюджет |  | 15585.5515 | 4199.53 | 4776.56 | 6609.4615 |  | 0 | 0 | 0 |  | на период работ
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Капитальный ремонт фасада МОУ СОШ № 276 г.Гаджиево | 9624.649 | [8 empty] | 2012-2013 | 12
| - федеральный бюджет |  | 7998.689 | 0 | 0 | 7998.689 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | на период работ
| - местный бюджет |  | 1625.9601 | 0 | 0 | 769.7285 | 856.2315 | 0 | 0 | 0
21 | Капитальный ремонт помещений МОУ СОШ № 266 г.Снежногорск | 2640 | [8 empty] | 2013 | 10
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | на период работ
| - местный бюджет |  | 2640 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 0 | 0
лист 4
№ мероприятия | Наименование мероприятий | Общая стоимость мероприятия в сложившихся ценах, тыс.руб. | Потребность в средствах на 2010-2016 годы в сложившихся ценах, тыс.руб. | в том числе: | [6 empty] | Сроки выполнения работ | Кол-во новых рабочих мест
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
22 | Капитальный ремонт помещений МОУ СОШ № 269 г.Снежногорск | 3414.2176 | [8 empty] | 2013 | 6 | в ОЭР сметы нет
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | на период работ
| - местный бюджет |  | 3414.2176 | 0 | 0 | 0 | 3414.2176 | 0 | 0 | 0
23 | Капитальный ремонт фасада детского сада № 13 в г.Полярный | 1412.9 | [8 empty] | 2010 | 5 | объект закончен
| - федеральный бюджет |  | 1412.9 | 1412.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | на период работ
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Капитальный ремонт фасада и благоустройство прилегающей территории МДОУ № 1 г. Полярный | 11493.7 | [8 empty] | 2011 | 12 | объект закончен
| - федеральный бюджет |  | 11493.7 | 0 | 11493.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | на период работ
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Капитальный ремонт фасада МДОУ № 3 г.Полярный | 2680 | [8 empty] | 2013 | 6 | в ОЭР смета есть
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | на период работ
| - местный бюджет |  | 2680 | 0 | 0 | 0 | 2680 | 0 | 0 | 0
26 | Капитальный ремонт кровли, фасада и здания СОК "Канск" МОУ ДОД ДЮСШ г.Полярный | 14807 | [8 empty] | 2013 | 18 | в ОЭР смета есть
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | на период работ
| - местный бюджет |  | 14807 | 0 | 0 | 0 | 14807 | 0 | 0 | 0
27 | Капитальный ремонт фасада и крылец МОУ ДОД ЦДОД г.Снежногорск | 850 | [8 empty] | 2013 | 8 | в ОЭР тех отчет и фото
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | на период работ
| - местный бюджет |  | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0
28 | Капитальный ремонт помещений Детской школы искусств в г.Полярный | 12591.4425 | [8 empty] | 2010-2012 | 15
| - федеральный бюджет |  | 12591.4425 | 1845.3 | 4958.5 | 5787.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | на период работ
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Капитальный ремонт детской музыкальной школы по ул.Колышкина, д.114-А в г.Гаджиево | 5424.514 | [8 empty] | 2012-2013 | 12
| - федеральный бюджет |  | 3813.9975 | 0 | 0 | 3395.7488 | 418.2486 | 0 | 0 | 0 |  | на период работ
| - местный бюджет |  | 1610.5166 | 0 | 0 | 96 | 1514.5166 | 0 | 0 | 0
лист 5
№ мероприятия | Наименование мероприятий | Общая стоимость мероприятия в сложившихся ценах, тыс.руб. | Потребность в средствах на 2010-2016 годы в сложившихся ценах, тыс.руб. | в том числе: | [6 empty] | Сроки выполнения работ | Кол-во новых рабочих мест
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
30 | Капитальный ремонт центральной лестницы ГЦК "Север" в г.Полярный (в том числе проведение технической экспертизы, разработка проектно-сметной документации) | 8546.8765 | [8 empty] | 2015 | 20 | Смета в ценах 1 кв.2011 на 500,0 тыс.руб.
| - федеральный бюджет |  | 1112.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112.4 | 0 |  | на период работ
| - местный бюджет |  | 7434.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7434.4765 | 0
31 | Капитальный ремонт кровли здания МУК "Объединенная городская библиотека "Центр -Книга" в г.Снежногорск | 700.4891 | [8 empty] | 2012 | 8 | в ОЭР сметы нет
| - федеральный бюджет |  | 700.4891 | 0 | 0 | 700.4891 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | на период работ
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Капитальный ремонт помещения № 1 архива по адресу ул.П.Стеблина, дом 18 в г.Снежногорск | 611.962 | [8 empty] | 2012 | 4 | в ОЭР смета есть
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | на период работ
| - местный бюджет |  | 611.962 | 0 | 0 | 611.962 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Капитальный ремонт кровли МДОУ № 4 г.Полярный | 935.9181 | [8 empty] | 2012 | 6 | в ОЭР смета есть
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | на период работ | на 2033,6
| - местный бюджет |  | 935.9181 | 0 | 0 | 935.9181 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Капитальный ремонт ограждения МДОУ № 4 г.Полярный | 429.5 | [8 empty] | 2012 | 4 | в ОЭР смета есть
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | на период работ
| - местный бюджет |  | 429.5 | 0 | 0 | 429.5 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Капитальный ремонт кровли и дощатых полов в ФОК МОУ ДОД ДЮСШ № 2 г.Снежногорск | 8391.6678 | [8 empty] | 2012-2013 | 10
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | на период работ
| - местный бюджет |  | 8391.6678 | 0 | 0 | 213.5 | 8178.1678 | 0 | 0 | 0
36 | Капитальный ремонт фасада МОУ ДОД ДДТ г.Снежногорск | 9557.0448 | [8 empty] | 2012-2013 | 9
| - федеральный бюджет |  | 2123.4964 | 0 | 0 | 2123.4964 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | на период работ
| - местный бюджет |  | 7433.5484 | 0 | 0 | 4363.5834 | 3069.965 | 0 | 0 | 0
37 | Обеспечение выполнения требований СанПиН и технической безопасности учреждений системы образования | 9242.476 | [8 empty] | 2016
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - местный бюджет |  | 9242.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9242.476
лист 6
№ мероприятия | Наименование мероприятий | Общая стоимость мероприятия в сложившихся ценах, тыс.руб. | Потребность в средствах на 2010-2016 годы в сложившихся ценах, тыс.руб. | в том числе: | [6 empty] | Сроки выполнения работ | Кол-во новых рабочих мест
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
38 | Обеспечение антитеррористической и противокриминальной безопасности учреждений системы образования | 6240.299 | [8 empty] | 2016
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - местный бюджет |  | 6240.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6240.299
39 | Аварийно-восстановительные работы по ремонту кровли МБОУ СОШ №266, г.Снежногорск, ул.Флотская, д.10 | 1209.582 | [8 empty] | 2016
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - местный бюджет |  | 1209.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209.582
40 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования и междомовых проездов ЗАТО Александровск | 36521.517 | [8 empty] | 2016
| - федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - местный бюджет |  | 10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700
| - областной бюджет |  | 25821.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25821.517
| Всего на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Александровск |  | 1009571.3223 | 142195.1847 | 117058.1487 | 80419.3193 | 47317.2372 | 222808.511 | 290428.6495 | 109344.272 |  | 501
в том числе:
| - федеральный бюджет |  | 474252.8542 | 125723.9056 | 117058.1487 | 72999.1273 | 3502.7886 | 153856.484 | 1112.4 | 0
| - местный бюджет |  | 460782.5511 | 16471.2791 | 0 | 7420.192 | 43814.4485 | 68952.027 | 240601.8495 | 83522.755
| - областной бюджет |  | 74535.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48714.4 | 25821.517
Обеспечение социальных гарантий и компенсаций граждан
1 | Переселение граждан из ЗАТО Александровск | [9 empty] | 2010-2016
| - федеральный бюджет |  | 431127.465 | 91697 | 85231 | 85434.465 | 86067 | 82698 | 0 | 0
| - местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по программе: |  | 1440698.7873 | 233892.1847 | 202289.1487 | 165853.7843 | 133384.2372 | 305506.511 | 290428.6495 | 109344.272 |  | 501
в том числе:
| - федеральный бюджет |  | 905380.3192 | 217420.9056 | 202289.1487 | 158433.5923 | 89569.7886 | 236554.484 | 1112.4 | 0
| - местный бюджет |  | 460782.5511 | 16471.2791 | 0 | 7420.192 | 43814.4485 | 68952.027 | 240601.8495 | 83522.755
| - областной бюджет |  | 74535.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48714.4 | 25821.517