## Приложение 1
Приложение к постановлению администрации ЗАТО Александровск от "12" октября 2015г. № 2158
Таблица № 3
3. Перечень основных мероприятий Программы
№ п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источник финансирования | Объемы финансирования, руб.коп. | [7 empty] | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | [7 empty] | Исполнитель, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий
|  |  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Наименование, ед.измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Цель Программы: Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Александровск
1. | Задача 1: Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования и междомовых проездов ЗАТО Александровск
1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования и междомовых проездов ЗАТО Александровск | 2014-2020 | Всего | 24669656.72 | 11383547.72 | 2307949 | 2287120 | 2172760 | 2172760 | 2172760 | 2172760 | Площадь отремонтированных дорог, кв.м | 10216 | 1850 | 2048.27 | 1945.85 | 1945.85 | 1945.85 | 1945.85 | МКУ "СГХ"
|  |  | МБ | 15820309 | 2534200 | 2307949 | 2287120 | 2172760 | 2172760 | 2172760 | 2172760
|  |  | ОБ | 8849347.72 | 8849347.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Александровск | 2015-2020 | Всего | не требует финансирования | [7 empty] | Утвержденый нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Александровск (да - 1/ нет -0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "СГХ"
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
| Итого по задаче 1: |  | Всего | 24669656.72 | 11383547.72 | 2307949 | 2287120 | 2172760 | 2172760 | 2172760 | 2172760
|  |  | МБ | 15820309 | 2534200 | 2307949 | 2287120 | 2172760 | 2172760 | 2172760 | 2172760
|  |  | ОБ | 8849347.72 | 8849347.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Задача 2: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Александровск в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93
2.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории ЗАТО Александровск в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93, всего: | 2014-2020 | Всего | 623656437.52 | 99301286.42 | 93326941.1 | 89795090 | 85308280 | 85308280 | 85308280 | 85308280 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории ЗАТО Александровск, км | 52.8 | 54.28 | 54.28 | 54.28 | 54.28 | 54.28 | 54.28 | МКУ "СГХ"
|  |  | МБ | 623656437.52 | 99301286.42 | 93326941.1 | 89795090 | 85308280 | 85308280 | 85308280 | 85308280
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
2.1.1. | Содержание объектов дорожно-уличной сети на территории ЗАТО Александровск | 2014-2020 | Всего | 602948688.53 | 94589466.45 | 89288352.08 | 87309550 | 82940330 | 82940330 | 82940330 | 82940330
|  |  | МБ | 602948688.53 | 94589466.45 | 89288352.08 | 87309550 | 82940330 | 82940330 | 82940330 | 82940330
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории ЗАТО Александровск | 2014-2020 | Всего | 16034345.6 | 2417143.46 | 2180922.14 | 2382560 | 2263430 | 2263430 | 2263430 | 2263430
|  |  | МБ | 16034345.6 | 2417143.46 | 2180922.14 | 2382560 | 2263430 | 2263430 | 2263430 | 2263430
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. | Приобретение, монтаж/демонтаж , ремонт (замена) дорожных знаков, дорожных неровностей соответствующих требованиям ГОСТ | 2014-2015 | Всего | 1449759.31 | 726879.14 | 722880.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 1449759.31 | 726879.14 | 722880.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. | Приобретение, монтаж/демонтаж дорожных огаждений | 2014 | Всего | 1400450.91 | 1400450.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | МБ | 1400450.91 | 1400450.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5. | Техническое обслуживание, технический ремонт светофоров, остановок, а также поставка электроэнергии на светофоры | 2014-2020 | Всего | 1508193.17 | 122346.46 | 1089786.71 | 57980 | 59520 | 59520 | 59520 | 59520
|  |  | МБ | 1508193.17 | 122346.46 | 1089786.71 | 57980 | 59520 | 59520 | 59520 | 59520
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6. | Проведение экспертизы сметной документации | 2014-2020 | Всего | 315000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000
|  |  | МБ | 315000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Утверждение нормативов финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Александровск | 2015-2020 | Всего | не требует финансирования | [7 empty] | Утвержденый нормативов финансовых затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Александровск (да - 1/ нет -0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "СГХ"
МБ
ОБ
ФБ
ВБС
| Итого по задаче 2: |  | Всего | 623656437.52 | 99301286.42 | 93326941.1 | 89795090 | 85308280 | 85308280 | 85308280 | 85308280
|  |  | МБ | 623656437.52 | 99301286.42 | 93326941.1 | 89795090 | 85308280 | 85308280 | 85308280 | 85308280
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по Программе: |  | Всего | 648326094.24 | 110684834.14 | 95634890.1 | 92082210 | 87481040 | 87481040 | 87481040 | 87481040
|  |  | МБ | 639476746.52 | 101835486.42 | 95634890.1 | 92082210 | 87481040 | 87481040 | 87481040 | 87481040
|  |  | ОБ | 8849347.72 | 8849347.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0